## چک‌لیست متره و برآورد فربیلد
چک‌لیست جامع کنترل نهایی متره، برآورد و پیشنهاد قیمت (فربیلد - BimStudio)
ردیف | بخش / فعالیت کنترل | وضعیت (انجام شده/نشده) | مسئول بررسی | توضیحات و ملاحظات فنی
۱. کنترل اسناد و نقشه‌ها (قبل از شروع متره)
1 | تطبیق و کنترل کامل نقشه‌های معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی جهت شناسایی تداخلات (Clash Detection)
2 | بررسی جدول نازک‌کاری و مطابقت کامل آن با پلان‌ها و مقاطع معماری
3 | مطالعه دقیق دفترچه مشخصات فنی خصوصی پروژه و شرایط پیمان
4 | بررسی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خاص کارفرما در خصوص مصالح مورد تایید
۲. فرآیند استخراج مقادیر (Quantity Take-off)
5 | استخراج مقادیر کارهای خاکی (خاکبرداری، خاکریزی و پی‌کنی) با احتساب ضریب تورم خاک (Swell/Shrinkage Factor)
6 | برآورد حجم بتن‌ریزی فونداسیون، ستون‌ها، تیرها و سقف‌ها به تفکیک رده بتن
7 | محاسبه دقیق وزن آرماتوربندی بر اساس جدول پرتها و طول مهار و اورلپ‌ها (Overlap)
8 | متره مساحت قالب‌بندی‌ها به تفکیک جنس قالب (چوبی، فلزی) و ارتفاع بتن‌ریزی
9 | اندازه‌گیری دقیق سطوح دیوارچینی، عایق‌کاری، نازک‌کاری و سقف‌های کاذب
۳. آنالیز بها و هزینه‌های مستقیم (Direct Costs)
10 | به‌روزرسانی قیمت خرید مصالح پای کار بر اساس آخرین استعلام‌های معتبر بازار
11 | محاسبه هزینه اکیپ‌های اجرایی و نیروی انسانی (آرماتوربند، قالب‌بند، بنا و غیره) بر اساس نرخ روز
12 | برآورد هزینه اجاره و استهلاک ماشین‌آلات تخصصی مورد نیاز پروژه
13 | استعلام قیمت نهایی از پیمانکاران جزء (Subcontractors) برای بخش‌های تخصصی کار
۴. هزینه‌های غیرمستقیم و بالاسری (Indirect & Overhead)
14 | محاسبه دقیق هزینه‌های تجهیز و برچیدن کارگاه (کانکس‌ها، انبارها، حصارکشی و تامین برق و آب موقت)
15 | برآورد حقوق و دستمزد پرسنل مستقر در کارگاه (سرپرست کارگاه، مهندس دفتر فنی، نگهبان)
16 | محاسبه هزینه‌های دفتری، بیمه‌های کارگاه، تضمین‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی
۵. ضریب بالاسری و تعدیل (مخصوص بازار ایران)
17 | محاسبه ضریب بالاسری طرح (طرح‌های عمرانی/غیرعمرانی) طبق ضوابط سازمان برنامه و بودجه
18 | محاسبه ضرایب منطقه، طبقات و صعوبت کار بر اساس محل اجرای پروژه
19 | پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز و مصالح کلیدی و فرمول‌نویسی تعدیل آحاد بها
۶. بررسی نهایی پیشنهاد قیمت (Bid Review)
20 | بررسی حاشیه سود نهایی پروژه (Profit Margin) با توجه به ریسک‌های مالی بازار
21 | کنترل نهایی قیمت‌های تراز شده در جدول پیشنهاد قیمت مناقصه جهت جلوگیری از خطای تایپی
22 | تایید نهایی چک‌لیست توسط سرپرست دفتر فنی و مدیریت عامل